УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:

\_\_\_\_\_\_С.Г. Неустроева

«15» августа  2012 года

**План – график**

**введения ФГОС начального общего образования во 2 классе МБОУ ООШ д. Канахинцы в 2012/2013 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Результаты |
| 1.     **1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе 1 и 2 классов на обучение в условиях ФГОС НОО в МБОУ ООШ д. Канахинцы | август | директор | Приказ директора |
| 1.2 | Создание рабочей группы  по введению ФГОС | август | директор | Приказ директора |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе. | август | директор | План-график перехода школы на ФГОС |
| 1.4 | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Май | Рабочая группа | Список УМК |
| 1.5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы | июнь-август | Рабочая группа | Основная образовательная программа |
| 1.6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ | август | Директор | Должностные инструкции |
| 1.7 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | август | Директор, Пешкина Е.В. | Учебный план |
| 1.8 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | июнь-август | Рабочая группа, Вострикова Н.А., Гребенкина В.М. | Программы внеурочной деятельности |
| 1.9 | Внесение изменений в устав школы, локальные акты в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Август-октябрь | директор | Нормативные документы |
| 1.10 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 и 2 классах | август | Вострикова Н.А., Гребенкина В.М. | Рабочие программы |
| **2.Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом перехода на ФГОС | Август-сентябрь | директор | Положение об оплате труда |
| 2.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими  работниками | Август-сентябрь | Директор | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 3.1 | Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям | июнь-август | Директор | Информационная справка |
| 3.2 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Май-август | Директор, Пешкина Е.В. | Свидетельство о прохождении курсов |
| 3.3 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение года | Пешкина Е.В. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО |
| **4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения | июнь2012г. | директор | Публичный отчёт |
| 4.2 | Размещение информационных материалов о механизме введения ФГОС на школьном сайте | В течение года | Пыхтеева Л.П. | Материалы сайта |
| 4.3 | Осуществление информационно-разъяснительной  работы среди родителей обучающихся | В течение года | Классные руководители | Родительские собрания, школьный сайт |
| **5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 5.1 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам. | В течение года | Директор | Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| 5.2 | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. | Июнь-август | Директор | Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| 5.3 | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | август | Рабочая группа | Информационная справка |